ЧАСТЬ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОБЛЕМ

- Отсутствие четких приоритетов: команда получает противоречивые указания от CEO (монетизация&иконка);

- низкая информированность о проекте членов команды: сотрудники не знают всех необходимых для работы деталей проекта (отсутствие информации у дизайнера для подбора нужных картинок, отсутствие информации о дате релиза у маркетолога);

- отсутствие/нехватка регулярной инспекции состояния проекта: низкое качество работы команды (падает база данных, нарушен срок разработки  API);

- неэффективное расходование ресурса времени (бекэнд простаивает в течение недели из-за отсутствия API);

- отсутствие четких требований и четкого ТЗ для членов команды: команда получает общие указания от CEO (переделать иконку приложения, добавить раздел с питанием и рецептами).

ЧАСТЬ 2. ВЫБОР МЕТОДОЛОГИИ И ПЕРВЫЕ ШАГИ

- Поскольку, в основном, команде не хватает прозрачности проекта и инспекции, а от CEO поступают новые требования по проекту, и он ждет быстрых результатов, то в данном случае подойдет  AGILE -методология с использованием фреймворка SCRUM.

- Повестка встречи с командой:

| Тема обсуждения | Вопросы для обсуждения | Результат обсуждения | Срок выполнения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Добавление в приложение оплаты подписки | - Какова причина отсутствия оплаты до сегодняшнего момента? - Что нужно для того, чтобы добавить оплату подписки? - Все ли ресурсы для этого в наличии? - Какой срок выполнения задачи? - составление/анализ требований по добавлению оплаты подписки |  |  |  |
| Решение проблемы с отсутствием API | Какова причина отсутствия API? Что нужно для того, чтобы решить проблему? Все и ресурсы для этого в наличии? - Какой срок предоставления API? |  |  |  |
| Настройка тестового стенда | - Диагностика проблемы с базой данных; - Что нужно для того, чтобы решить проблему с базой данных? - Все ли ресурсы в наличии? - Какой срок решения проблемы? |  |  |  |
| Определение даты релиза приложения | - Когда, по мнению, всех членов команды, надо назначить релиз? - Что может помещать уложиться в этот срок? - Что нужно сделать, чтобы уложиться в срок? |  |  |  |

- Приоритезация задач:

| СРОЧНЫЕ И ВАЖНЫЕ ЗАДАЧИ - Добавление в приложение оплаты подписки; - разработка авторизации в приложении; - Разработка API и предоставление ее бекэнду; - Определение даты релиза приложения; - Диагностика и исправление багов с базой данных тестового стенда; | ВАЖНЫЕ, НО НЕ СРОЧНЫЕ ЗАДАЧИ - Подготовка рекламных материалов к выставке «Спорт-2025»; - Тестирование раздела приложения «Тренировки» на соответствие макету; |
| --- | --- |
| СРОЧНЫЕ И НЕВАЖНЫЕ ЗАДАЧИ - Выяснение ситуации с тестированием приложения; - Замена картинок-заглушек в макете на соответствующие упражнениям; | НЕ ВАЖНЫЕ, НЕ СРОЧНЫЕ ЗАДАЧИ - Переделка иконки приложения; - Разработка требований к новому разделу «Питание и рецепты»; |

На основе таблицы, представленной выше, наиболее важными задачами, для «тушения пожара» являются:

- добавление в приложение оплаты подписки;

- разработка авторизации в приложении;

- разработка  API и предоставление ее бекэнду;

- определение даты релиза приложения;

- диагностика и исправление багов с базой данных тестового стенда;

ЧАСТЬ 3. КОММУНИКАЦИЯ СО СТЕЙКХОЛДЕРОМ

Ответ на письмо CEO компании:

Добрый день, ФИО. Да, конечно, полностью с вами согласна, что добавление оплаты в приложение и его монетизация, – очень важно для проекта и инвесторов. Мы как раз собираемся обсудить этот функционал на ближайшей встречей с командой и приступить к его реализации.

Как только будет готов макет с оплатой подписки, пришлем на согласование.

Команда на проекте отличная, сейчас немного структурируем ее работу, и все сделаем в срок!

ЧАСТЬ 4. ДИАГРАММА ГАНТА

| Диаграмма Ганта для фичи "Внедрение оплаты подписки" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы внедрения оплаты подписки | Дата начала | Дата окончания | Длительность | Ответственный |
| Анализ |  |  |  |  |
| Анализ требований оплаты подписки | 01.01.2025 | 02.01.2025 | 1 | PM |
| Составление плана проекта "Внедрение оплаты подписки" | 01.01.2025 | 02.01.2025 | 1 | PM |
| Написание ТЗ для членов команды | 02.01.2025 | 03.01.2025 | 1 | PM |
| Дизайн |  |  |  |  |
| Дизайн макета оплаты подписки | 03.01.2025 | 06.01.2025 | 3 | UI/UX дизайнер |
| Согласование макета с CEO/заказчиком приложения | 06.01.2025 | 08.01.2025 | 2 | PM, CEO |
| Внесение правок в макет | 08.01.2025 | 09.01.2025 | 1 | UI/UX дизайнер |
| Разработка |  |  |  |  |
| Написание ТЗ на основе утвержденного макета бекенду, фронтенду, ios разработчику, android разработчику, тестировщику | 09.01.2025 | 10.01.2025 | 1 | PM |
| Написание кода для android | 10.01.2025 | 20.01.2025 | 10 | android фронтэнд разработчик |
| Написание кода для ios | 10.01.2025 | 20.01.2025 | 10 | ios фронтэнд разработчик |
| Разработка бекенда оплаты подписки | 03.01.2025 | 13.01.2025 | 10 | бекенд разработчик |
| Тестирование |  |  |  |  |
| Написание тест-кейсов, тестовой документации | 03.01.2025 | 08.01.2025 | 5 | тестировщик |
| Подготовка тестового стенда и окружения | 20.01.2025 | 21.01.2025 | 1 | тестировщик, бекэнд, фронтенд |
| Тестирование оплаты подписки | 21.01.2025 | 24.01.2025 | 3 | тестировщик |
| Исправление багов | 24.01.2025 | 01.02.2025 | 8 | фронтенд, бекэнд |
| Регрессионное тестирование | 01.02.2025 | 02.02.2025 | 1 | тестировщик |
| Релиз |  |  |  |  |
| Внутренняя приемка оплаты подписки | 02.02.2025 | 04.02.2025 | 2 | PM, CEO |
| Внесение правок в фичу | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 3 | Фронтенд, бекенд |
| Тестирование внесенных правок | 07.02.2025 | 08.02.2025 | 1 | тестировщик |
| Итоговое тестирование | 08.02.2025 | 09.02.2025 | 1 | тестировщик |
| Релиз фичи "Внедрение оплаты подписки" | 10.02.2025 | 11.02.2025 | 1 | все члены команды |

ОБОСНОВАНИЕ ПЛАНА

В плане выделены именно такие этапы внедрения фичи, которые соответствуют SDLC. Также они соответствуют agile-методологии:

- на любом этапе SDLC возможна корректировка требований проекта, внесение изменений;

- присутствует инспекция, в виде тестирования, приемки функционала;

- наличие взаимодействия с заказчиками/CEO на протяжении всего плана;

- наличие только необходимой документации в пользу реальных результатов

ЗАЛОЖЕННЫЕ РИСКИ:

- время на исправление багов с базой данных (в первой части задания была указана информация от ios-разработчика о проблемах с базой данных на тестовом стенде);

- увеличенное время на выполнение ТЗ бекендом (в первой части задания была информация о том, что бекенд задерживает с  API, значит, есть риски, что в этом проекте он тоже не уложится в сроки);

- слабая коммуникация между членами команды;

- увеличенное время внесения правок после согласования с CEO (в первой части задания была информация о том, что он очень занят и очень идейный, а значит, скорее всего, будет вносить дополнительные правки в фичу, и его фидбека нужно будет ждать дольше обычного).